## Sheet1
|  | 项目基本信息 |  |  |  |  | G0 ¦ 需求受理 | [5 empty] | G1 ¦ 立项 | [5 empty] | G2 ¦ 方案评审 | [5 empty] | G3 ¦ 开发就绪 | [5 empty] | G4 ¦ UAT通过 | [5 empty] | G5 ¦ 上线验收 | [5 empty] | G6 ¦ 价值复盘
项目ID | 项目名称 | 产品族 | 产品经理 | 建议分级 | 立项状态 | 当前阶段（G0~G6） | G0计划开始 | G0计划结束 | G0实际开始 | G0实际结束 | G0状态 | G0备注 | G1计划开始 | G1计划结束 | G1实际开始 | G1实际结束 | G1状态 | G1备注 | G2计划开始 | G2计划结束 | G2实际开始 | G2实际结束 | G2状态 | G2备注 | G3计划开始 | G3计划结束 | G3实际开始 | G3实际结束 | G3状态 | G3备注 | G4计划开始 | G4计划结束 | G4实际开始 | G4实际结束 | G4状态 | G4备注 | G5计划开始 | G5计划结束 | G5实际开始 | G5实际结束 | G5状态 | G5备注 | G6计划开始 | G6计划结束 | G6实际开始 | G6实际结束 | G6状态 | G6备注
P001 | RPM 临研睿智 v3.9 | RPM | 才诗,叶澍晟,严曙光,金亥祺 | S | 需求论证会通过 | G3¦开发就绪
P002 | CRC奖金绩效管理 | RPM | 才诗,叶澍晟,严曙光,金亥祺 | S | 需求论证会通过 | G6¦价值复盘
P003 | RPM 管理驾驶舱 v1.0 | RPM | 叶澍晟,金亥祺 | S | 完成立项 | G5¦上线验收 | [33 empty] | 2026年4月20日 | 已完成
P004 | PDMS-收入确认 v1.0 | RPM | 姚彬 | S | 调研中
P005 | QuotePro 报价通 v2.0 | SMO报价系统 | 甘延澍,金亥祺 | S | 调研中 | G3¦开发就绪
P006 | 数据对比 v1.0 | ClinData数据分析与可视化平台 | 胡洁,陈放群 | A | 二次需求论证准备中 | G5¦上线验收 | 2025年6月1日 | 2025年6月30日 | 2025年6月1日 | 2025年6月30日 | 已完成 |  | 2025年7月1日 | 2025年7月15日 | 2025年7月1日 | 2025年7月15日 | 已完成 |  | 2025年7月15日 | 2025年7月30日 | 2025年7月15日 | 2025年7月30日 | 已完成 |  | 2025年8月1日 | 2025年12月31日 | 2025年8月1日 | 2025年12月31日 | 已完成 |  | 2026年1月3日 | 2026年1月29日 | 2026年1月3日 | 2026年1月29日 | 已完成 |  | 2026年2月2日 | 2026年2月28日 | 2026年2月2日 | 2026年2月28日 | 已完成 | [5 empty] | 计划中
P007 | 数据核查 v1.1 | ClinData数据分析与可视化平台 | 胡洁,陈放群 | A | 二次需求论证准备中 | G4¦UAT通过 | 2025年6月1日 | 2025年6月30日 | 2025年6月1日 | 2025年8月15日 | 已完成 |  | 2025年8月27日 | 2025年8月29日 | 2025年8月27日 | 2025年8月29日 | 已完成 |  | 2025年9月1日 | 2025年9月9日 | 2025年9月1日 | 2025年9月9日 | 已完成 |  | 2025年9月8日 | 2026年3月26日 | 2025年9月8日 | 2026年3月26日 | 已完成 |  | 2026年4月15日 | 2026年5月9日 | 2026年4月15日 | 2026年5月9日 | 已完成 | [5 empty] | 计划中
P008 | 数据整合 v1.1 | ClinData数据分析与可视化平台 | 胡洁,陈放群 | A | 二次需求论证准备中 | G4¦UAT通过 | 2025年7月1日 | 2025年7月15日 | 2025年7月1日 | 2025年7月15日 | 已完成 |  | 2026年2月1日 | 2026年2月28日 | 2026年2月1日 | 2026年2月28日 | 已完成 |  | 2026年3月2日 | 2026年3月9日 | 2026年3月2日 | 2026年3月9日 | 已完成 |  | 2026年3月10日 | 2026年4月27日 | 2026年3月10日 | 2026年4月27日 | 已完成 |  | 2026年5月15日 | 2026年6月12日 | 2026年5月15日 | 2026年6月12日 | 已完成 | [5 empty] | 计划中
P009 | 数据上传 v1.0 | ClinData数据分析与可视化平台 | 胡洁,陈放群 | A | 二次需求论证准备中 | G4¦UAT通过 | 2025年7月1日 | 2025年7月31日 | 2025年7月1日 | 2025年7月31日 | 已完成 |  | 2025年8月1日 | 2025年8月15日 | 2025年8月1日 | 2025年8月15日 | 已完成 |  | 2025年8月16日 | 2025年8月18日 | 2025年8月16日 | 2025年12月5日 | 已完成 |  | 2025年12月8日 | 2026年4月16日 | 2025年12月8日 | 2026年4月16日 | 已完成 |  | 2026年4月16日 | 2026年5月9日 | 2026年4月16日 | 2026年5月9日 | 已完成 | [5 empty] | 计划中
P010 | 数据映射 v1.0 | ClinData数据分析与可视化平台 | 胡洁,陈放群 | A | 二次需求论证准备中 | G3¦开发就绪 | 2026年1月4日 | 2026年1月31日 | 2026年1月4日 | 2026年1月31日 | 已完成 |  | 2026年1月4日 | 2026年1月31日 | 2026年1月4日 | 2026年1月31日 | 已完成 |  | 2026年3月2日 | 2026年3月9日 | 2026年3月2日 | 2026年3月9日 | 已完成 |  | 2026年3月10日 | 2026年4月27日 | 2026年3月10日 | 2026年4月27日 | 已完成 |  | 2026年5月15日 | 2026年6月12日 | 2026年5月15日 | 2026年6月12日 | 已完成 | [5 empty] | 计划中
P011 | 方案偏离列表 | ClinData数据分析与可视化平台 | 陈放群 | C | 需求论证准备中
P012 | 数据可视化 | ClinData数据分析与可视化平台 | 陈放群 | C | 暂停中
P013 | SR Tracking自运维agent | SR Tracking | 陈放群 | C | 需求论证准备中 | G4¦UAT通过
P014 | PV Copilot | ICSR iBuddy | 陈放群 | B | 需求论证会通过 | G3¦开发就绪
P015 | PV Agent | ICSR iBuddy | 陈放群 | A | 需求论证会通过 | G3¦开发就绪
P016 | 竞标PPT Agent | ClinAI临研助手 | 张颖超 | B | 需求论证准备中 | G5¦上线验收
P017 | IND267 | CTD智能生成平台 | 胡洁,费仕忆 | C | 完成立项 | G5¦上线验收
P018 | IND263 | CTD智能生成平台 | 胡洁,费仕忆 | C | 完成立项 | G5¦上线验收
P019 | IND265 | CTD智能生成平台 | 胡洁,费仕忆 | C | 完成立项 | G5¦上线验收
P020 | IND266 | CTD智能生成平台 | 胡洁,费仕忆 | C | 完成立项 | G3¦开发就绪
P021 | IND264 | CTD智能生成平台 | 胡洁,费仕忆 | C | 完成立项 | G3¦开发就绪
P022 | IND262 | CTD智能生成平台 | 胡洁,费仕忆 | C | 完成立项 | G3¦开发就绪
P023 | IND 2.4 | CTD智能生成平台 | 胡洁 | C | 完成立项 | G0¦需求受理
P024 | IND 3.2s、3.2p | CTD智能生成平台 | 胡洁 | B | 需求论证准备中 | G0¦需求受理
P025 | BA Lims v1.1 | BA Lims | 陈放群 | C | 完成立项 | G4¦UAT通过
P026 | 法规生成月报 | ClinAI临研助手 | 张颖超,陈放群 | D | 需求论证准备中 | G3¦开发就绪
P027 | 文献自动检索 | ClinAI临研助手 | 张颖超 | B | 需求论证准备中 | G0¦需求受理
P028 | 文献信息提取 | ClinAI临研助手 | 张颖超 | B | 需求论证准备中 | G0¦需求受理
P029 | 合同预审核法务数字员工 | 合同预审核法务数字员工 | 陈放群 | C | 完成立项 | G3¦开发就绪
P030 | AI翻译平台 | 普瑞纯正翻译平台 | 张颖超 | A | 完成立项 | G3¦开发就绪
P031 | Coding Tool | Coding Tool | 陈放群 | C | 完成立项 | G6¦价值复盘
P032 | 联斯达PCU | 联斯达PCU | 田剑 | B | 完成立项 | G6¦价值复盘
P033 | CRC临研伙伴（CRC iBuddy） | CRC AI终端 | 白迪 | S | 调研中
P034 | CS中心系统1.0 | 中心信息管理系统/SSU | 田剑 | S | 完成立项
P035 | CS中心系统1.0（BI模块） | 中心信息管理系统/SSU | 田剑 | C | 完成立项 | G6¦价值复盘
P036 | CS中心系统1.0（中心调研1.0） | 中心信息管理系统/SSU | 田剑,金亥祺 | B | 完成立项 | G4¦UAT通过
P037 | CS中心系统2.0 | 中心信息管理系统/SSU | 田剑 | S | 调研中
P038 | IVD注册信息荟享平台 | IVD注册信息荟享平台 | 姚彬 | C | 完成立项 | G6¦价值复盘
P039 | EDC自动化录入 | EDC自动化录入 | 白迪 | A | 暂停中
P040 | 数据跨境传输在线登记 | QA-数据跨境访问和传输 | 张颖超 | D | 暂停中 | G6¦价值复盘
P041 | MDM主数据管理系统 | 主数据中台 | 姚彬,孟迪 | S | 暂停中
P042 | CRC智能推荐 | 主数据中台 | 孟迪 | D | 调研中
P043 | 受试者入排智能审核 | 受试者入排智能审核 | 白迪 | A | 调研中
P044 | 财务审批自动化 | 财务审批自动化 | 张颖超 | D | 暂停中
P045 | 端侧小模型（OCR+脱敏） | AI基础模型 | 宋毅,杨佳欣 | A | 调研中
P046 | aCRF自动生成 | StatProg Agent（Phase I） | 陈放群 | C | 调研中
P047 | SDTM&ADaM Define | StatProg Agent（Phase I） | 陈放群 | C | 调研中
P048 | SDTM&ADaM Review Guide | StatProg Agent（Phase I） | 陈放群 | C | 调研中
P049 | SDTM SPEC自动生成 | StatProg Agent（Phase I） | 陈放群 | C | 调研中
P050 | ADaM SPEC自动生成 | StatProg Agent（Phase II） | 陈放群 | C | 调研中
P051 | SDTM Code自动生成 | StatProg Agent（Phase II） | 陈放群 | C | 调研中
P052 | ADaM Code自动生成 | StatProg Agent（Phase II） | 陈放群 | C | 调研中
P053 | 项目计划撰写 | 项目计划撰写 | 白迪 | B | 调研中
P054 | 监查报告撰写与智能审核 | 智能化TMF管理/监查报告撰写与智能审核 | 白迪 | B | 调研中
P055 | eCTD小工具 | 业务Agent-eCTD小工具 | 胡洁 | D | 需求论证准备中
P056 | NMPA产品查询 | MD Agent（暂名） | 胡洁 |  | 暂停中
P057 | 文献自动下载 | MD Agent（暂名） | 胡洁 |  | 暂停中
P058 | 评价报告撰写（类似IND撰写） | MD Agent（暂名） | 胡洁 |  | 暂停中
P059 | 评估表生成 | MD Agent（暂名） | 胡洁 |  | 暂停中
P060 | 医学报告半自动化撰写 | MD Agent（暂名） | 胡洁 |  | 暂停中
P061 | 医学报告半自动化撰写 | MD Agent（暂名） | 胡洁 |  | 暂停中
P062 | 统计结果简单描述生成（SAR） | MD Agent（暂名） | 胡洁 |  | 暂停中
P063 | MedCalc结果格式转换（TFL） | MD Agent（暂名） | 胡洁 |  | 暂停中
P064 | 诊断疾病归类 | MD Agent（暂名） | 胡洁 |  | 暂停中
P065 | 文件对比 | MD Agent（暂名） | 胡洁 |  | 暂停中
P066 | 法规智能检索 | ClinAI临研助手 | 张颖超 | B | 需求论证准备中 | G0¦需求受理
P067 | 临床运营项目助理数字员工 | 临床运营项目助理数字员工 | 张颖超 | B | 无法确认立项时间 | G0¦需求受理
P068 | 财务赋能工具 | SSC iBuddy | 张颖超 | C | 无法确认立项时间
P069 | 法务问答小助手 | SSC iBuddy | 张颖超 | C | 无法确认立项时间 | G3¦开发就绪
P070 | 行政部问答小助手 | SSC iBuddy | 张颖超 | C | 无法确认立项时间 | G3¦开发就绪
P071 | CSV验证 | 业务Agent-IDT数字员工 | 朱思婕 | B | 需求论证准备中 | G0¦需求受理
P072 | 安全测试数字员工 | 业务Agent-IDT数字员工 | 朱思婕 | D | 调研中 | G0¦需求受理
P073 | PBA 数据转换 | 业务Agent-PBA数字员工 | 朱思婕 | C | 调研中 | G0¦需求受理
P074 | IT Service企微数字员工 | 业务Agent-IDT数字员工 | 朱思婕 | C | 调研中 | G0¦需求受理
P075 | 运维数字员工-网络组 | 业务Agent-IDT数字员工 | 朱思婕 | D | 无法确认立项时间 | G0¦需求受理
P076 | 运维数字员工-服务器组 | 业务Agent-IDT数字员工 | 朱思婕 | D | 无法确认立项时间 | G0¦需求受理
P077 | 运维数字员工-系统运维 | 业务Agent-IDT数字员工 | 朱思婕 | D | 无法确认立项时间 | G0¦需求受理
P078 | 备份数字员工 | 业务Agent-IDT数字员工 | 朱思婕 | D | 无法确认立项时间 | G0¦需求受理
P079 | 恢复数字员工 | 业务Agent-IDT数字员工 | 朱思婕 | D | 无法确认立项时间 | G0¦需求受理
P080 | 变更数字员工 | 业务Agent-IDT数字员工 | 朱思婕 | D | 调研中 | G0¦需求受理
P081 | CRM智能问答数字员工 | 业务Agent-IDT数字员工 | 朱思婕 | C | 暂停中
P082 | 上下文一致性核查 | 业务Agent-上下文一致性核查 | 陈放群 | B | 需求论证准备中
P083 | 业务Agent平台 | 业务Agent平台 | 朱思婕 | S | 需求论证准备中
P084 | AR收入仪表盘 | AR智能报表平台 | 张颖超 | C | 无法确认立项时间
P085 | 总账重分类应收账款报表自动化 | AR智能报表平台 | 张颖超 | D | 无法确认立项时间
P086 | Aging Report自动化 | AR智能报表平台 | 张颖超 | D | 无法确认立项时间
P087 | 房租、水电、物业自动摊销 | 总账费用摊销 | 张颖超 | D | 无法确认立项时间
P088 | 海心研发人工费按项目自动摊销 | 总账费用摊销 | 张颖超 | D | 无法确认立项时间
P089 | 项目代垫费总控管理 | AP总控管理 | 张颖超 | D | 无法确认立项时间
P090 | 收入智能报表平台 | 收入智能报表平台 | 张颖超 | D | 无法确认立项时间
P091 | EDC UAT 自动化 | EDC UAT 自动化 | 陈放群 | B | 调研中
P092 | CSR智能撰写 | 医学撰写平台 | 张颖超 | B | 无需立项
P093 | 产品PRD-Agent | 产品管理AI平台 | 宋毅 | B | 调研中
P094 | 产品Survey-Agent | 产品管理AI平台 | 宋毅 | B | 调研中
P095 | 产品Delivery-Agent | 产品管理AI平台 | 宋毅 | B | 调研中