## milestone_info_template
|  | 项目基本信息 |  |  |  |  | G0 ¦ 需求受理 | [5 empty] | G1 ¦ 立项 | [5 empty] | G2 ¦ 方案评审 | [5 empty] | G3 ¦ 开发就绪 | [5 empty] | G4 ¦ UAT通过 | [5 empty] | G5 ¦ 上线验收 | [5 empty] | G6 ¦ 价值复盘
项目ID | 项目名称 | 产品族 | 产品经理 | 建议分级 | 立项状态 | 当前阶段（G0~G6） | G0计划开始 | G0计划结束 | G0实际开始 | G0实际结束 | G0状态 | G0备注 | G1计划开始 | G1计划结束 | G1实际开始 | G1实际结束 | G1状态 | G1备注 | G2计划开始 | G2计划结束 | G2实际开始 | G2实际结束 | G2状态 | G2备注 | G3计划开始 | G3计划结束 | G3实际开始 | G3实际结束 | G3状态 | G3备注 | G4计划开始 | G4计划结束 | G4实际开始 | G4实际结束 | G4状态 | G4备注 | G5计划开始 | G5计划结束 | G5实际开始 | G5实际结束 | G5状态 | G5备注 | G6计划开始 | G6计划结束 | G6实际开始 | G6实际结束 | G6状态 | G6备注
P006 | 数据对比 v1.0 | ClinData数据分析与可视化平台 | 胡洁,陈放群 | A | 二次需求论证准备中 | G5¦上线验收 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 已完成 |  | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 已完成 |  | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 已完成 |  | 2026-01-03 | 2026-01-29 | 2026-01-03 | 2026-01-29 | 已完成 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 已完成 | [5 empty] | 计划中
P007 | 数据核查 v1.1 | ClinData数据分析与可视化平台 | 胡洁,陈放群 | A | 二次需求论证准备中 | G4¦UAT通过 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-06-01 | 2025-08-15 | 已完成 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 已完成 |  | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 已完成 |  | 2025-09-08 | 2026-03-26 | 2025-09-08 | 2026-03-26 | 已完成 |  | 2026-04-15 | 2026-05-09 | 2026-04-15 | 2026-05-09 | 已完成 | [5 empty] | 计划中
P008 | 数据整合 v1.1 | ClinData数据分析与可视化平台 | 胡洁,陈放群 | A | 二次需求论证准备中 | G4¦UAT通过 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 已完成 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 已完成 |  | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 已完成 |  | 2026-03-10 | 2026-04-27 | 2026-03-10 | 2026-04-27 | 已完成 |  | 2026-05-15 | 2026-06-12 | 2026-05-15 | 2026-06-12 | 已完成 | [5 empty] | 计划中
P009 | 数据上传 v1.0 | ClinData数据分析与可视化平台 | 胡洁,陈放群 | A | 二次需求论证准备中 | G4¦UAT通过 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 已完成 |  | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 已完成 |  | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-08-16 | 2025-12-05 | 已完成 |  | 2025-12-08 | 2026-04-16 | 2025-12-08 | 2026-04-16 | 已完成 |  | 2026-04-16 | 2026-05-09 | 2026-04-16 | 2026-05-09 | 已完成 | [5 empty] | 计划中
P010 | 数据映射 v1.0 | ClinData数据分析与可视化平台 | 胡洁,陈放群 | A | 二次需求论证准备中 | G3¦开发就绪 | 2026-01-04 | 2026-01-31 | 2026-01-04 | 2026-01-31 | 已完成 |  | 2026-01-04 | 2026-01-31 | 2026-01-04 | 2026-01-31 | 已完成 |  | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 已完成 |  | 2026-03-10 | 2026-04-27 | 2026-03-10 | 2026-04-27 | 已完成 |  | 2026-05-15 | 2026-06-12 | 2026-05-15 | 2026-06-12 | 已完成 | [5 empty] | 计划中