## Sheet1
项目ID | 项目 | 分类 | 部门组织 | 业务部门 | 业务部门对接人 | 产品族名称 | 门禁状态 | 健康度(R/Y/G) | 当前阶段(G0-G6) | 复杂度 | 项目状态 | 立项状态 | 建议分级 | 分级依据 | 建议项目经理(交付经理) | 当前PM | 产品经理 | 技术负责人 | 计划立项完成时间 | 计划上线 | 计划UAT | 偏差天数 | 本周关键风险 | ROI预估 | 决议/备注 | 关联
P001 | RPM 临研睿智 v3.9 | 临床 | 现场管理组织（SMO） | 现场管理组织 | 李惠军 詹琳 李文琪 刁永云 孙晶 | RPM | 待评审 | G | G3¦开发就绪 | 10 | 系统运维 | 需求论证会通过 | S | 复杂度≥8 / 战略关键 / 总监督导 | PMO负责人(兼) | 王旭 | 才诗, 叶澍晟, 严曙光, 金亥祺 | 何振勇 | 2026年7月10日 | 2026年8月31日 | 2026年8月7日 | 0
P002 | CRC奖金绩效管理 | 临床 | 现场管理组织（SMO） | 现场管理组织 | 李惠军 詹琳 刁永云 孙晶 | RPM | 待评审 | G | G6¦价值复盘 | 9 | 产品开发 | 需求论证会通过 | S | 复杂度≥8 / 战略关键 / 总监督导 | PMO负责人(兼) | 王旭 | 才诗, 叶澍晟, 严曙光, 金亥祺 | 何振勇 | 2026年7月10日 | 2026年8月31日 | 2026年8月7日 | 0
P003 | RPM 管理驾驶舱 v1.0 | 临床 | SSC（共享服务中心） | 总经办 | 詹琳 | RPM | 待评审 | G | G5¦上线验收 | 8 | 系统运维 | 完成立项 | S | 复杂度≥8 / 战略关键 / 总监督导 | PMO负责人(兼) | 王旭 | 叶澍晟, 金亥祺 |  |  |  |  | 0
P004 | PDMS-收入确认 v1.0 | 临床 | 现场管理组织（SMO） | 现场管理组织 |  | RPM |  |  |  |  | 项目暂停 | 调研中 | S |  |  |  | 姚彬 |  | 2026年8月21日
P005 | QuotePro 报价通 v2.0 | 临床 | 现场管理组织（SMO） | BD/BDS | 李美义 段晓阳 李文琪 | SMO报价系统 | 待评审 | G | G3¦开发就绪 | 9 | 产品开发 | 调研中 | S | 复杂度≥8 / 战略关键 / 总监督导 | PMO负责人(兼) | 王旭 | 甘延澍, 金亥祺 | 余新生 | 2026年7月31日 |  |  | 0
P006 | 数据对比 v1.0 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 数据管理部、医学监查 | 朱玮（DM) 王欣彦（MM) 朱竑翊(PV) | ClinData数据分析与可视化平台 | 待评审 | G | G5¦上线验收 | 2 | 部署上线 | 二次需求论证准备中 | A | 复杂度≤2 / 运维 / 季度复盘 | 交付经理B | 段子琪 | 胡洁, 陈放群 |  | 2026年7月31日 |  |  | 0
P007 | 数据核查 v1.1 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 数据管理部、医学监查 | 朱玮（DM) 王欣彦（MM) 朱竑翊(PV) | ClinData数据分析与可视化平台 | 待评审 | G | G4¦UAT通过 | 4 | UAT | 二次需求论证准备中 | A | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B | 段子琪 | 胡洁, 陈放群 |  | 2026年7月31日 |  |  | 0
P008 | 数据整合 v1.1 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 数据管理部、医学监查、药物警戒部、临床运营部 | 朱玮（DM) 王欣彦（MM) 朱竑翊(PV) | ClinData数据分析与可视化平台 | 待评审 | G | G4¦UAT通过 | 5 | UAT | 二次需求论证准备中 | A | 复杂度5-7 / 跨部门 / 双周门禁 | 交付经理A | 段子琪 | 胡洁, 陈放群 |  | 2026年7月31日 |  |  | 0
P009 | 数据上传 v1.0 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 数据管理部、医学监查、临床运营部 | 朱玮（DM) 王欣彦（MM) 朱竑翊(PV) | ClinData数据分析与可视化平台 | 待评审 | G | G4¦UAT通过 | 3 | UAT | 二次需求论证准备中 | A | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B | 段子琪 | 胡洁, 陈放群 |  | 2026年7月31日 |  |  | 0
P010 | 数据映射 v1.0 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 药物警戒部 | 朱玮（DM) 王欣彦（MM) 朱竑翊(PV) | ClinData数据分析与可视化平台 | 待评审 | G | G3¦开发就绪 | 3 | 产品开发 | 二次需求论证准备中 | A | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B | 段子琪 | 胡洁, 陈放群 |  | 2026年7月31日 |  |  | 0
P011 | 方案偏离列表 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 统计编程部 | 朱玮（DM) 王欣彦（MM) 朱竑翊(PV) | ClinData数据分析与可视化平台 |  |  |  |  | 部署上线 | 需求论证准备中 | C |  |  |  | 陈放群 |  | 2026年7月31日
P012 | 数据可视化 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 医学监查、临床运营部 | 朱玮（DM) 王欣彦（MM) 朱竑翊(PV) | ClinData数据分析与可视化平台 |  |  |  |  | 待启动 | 暂停中 | C |  |  |  | 陈放群
P013 | SR Tracking自运维agent | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 药物警戒部 | 沈逸清 | SR Tracking | 待评审 | G | G4¦UAT通过 | 3 | UAT | 需求论证准备中 | C | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B | 段子琪 | 陈放群 |  | 2026年7月24日 |  |  | 0
P014 | PV Copilot | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 药物警戒部 | 沈逸清 | ICSR iBuddy | 待评审 | G | G3¦开发就绪 | 4 | 部署上线 | 需求论证会通过 | B | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B | 段子琪 | 陈放群 |  | 2026年7月24日 |  |  | 0 |  |  | 合并PV agent立项
P015 | PV Agent | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 药物警戒部 | 沈逸清 | ICSR iBuddy | 待评审 | G | G3¦开发就绪 | 5 | 产品开发 | 需求论证会通过 | A | 复杂度5-7 / 跨部门 / 双周门禁 | 交付经理A | 段子琪 | 陈放群 |  | 2026年7月24日 |  |  | 0
P016 | 竞标PPT Agent | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 医学科学部、BD、BDS、CD、CP、QP、RA | 李静炜 王晶晶 黄冰 | ClinAI临研助手 | 待评审 | G | G5¦上线验收 | 6 | 产品开发 | 需求论证准备中 | B | 复杂度5-7 / 跨部门 / 双周门禁 | 交付经理A | 黄敏敏 | 张颖超 |  | 2026年7月24日 |  |  | 0
P017 | IND267 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 注册法规部 | 武晓岸 | CTD智能生成平台 | 待评审 | G | G5¦上线验收 | 4 | 部署上线 | 完成立项 | C | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B | 黄敏敏 | 胡洁, 费仕忆 |  |  |  |  | 0
P018 | IND263 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 注册法规部 | 武晓岸 | CTD智能生成平台 | 待评审 | G | G5¦上线验收 | 3 | 部署上线 | 完成立项 | C | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B | 黄敏敏 | 胡洁, 费仕忆 |  |  |  |  | 0
P019 | IND265 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 注册法规部 | 武晓岸 | CTD智能生成平台 | 待评审 | G | G5¦上线验收 | 4 | 部署上线 | 完成立项 | C | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B | 黄敏敏 | 胡洁, 费仕忆 |  |  |  |  | 0
P020 | IND266 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 注册法规部 | 武晓岸 | CTD智能生成平台 | 待评审 | G | G3¦开发就绪 | 3 | UAT | 完成立项 | C | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B | 黄敏敏 | 胡洁, 费仕忆 |  |  |  |  | 0
P021 | IND264 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 注册法规部 | 武晓岸 | CTD智能生成平台 | 待评审 | G | G3¦开发就绪 | 3 | UAT | 完成立项 | C | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B | 黄敏敏 | 胡洁, 费仕忆 |  |  |  |  | 0
P022 | IND262 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 注册法规部 | 武晓岸 | CTD智能生成平台 | 待评审 | G | G3¦开发就绪 | 3 | 产品开发 | 完成立项 | C | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B | 黄敏敏 | 胡洁, 费仕忆 |  |  |  |  | 0
P023 | IND 2.4 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 注册法规部 | 李文叶 | CTD智能生成平台 | 待评审 | G | G0¦需求受理 | 3 | 产品开发 | 完成立项 | C | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B |  | 胡洁 |  |  |  |  | 0
P024 | IND 3.2s、3.2p | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 注册法规部 | 李文叶、刘爱辉、李佳丽 | CTD智能生成平台 | 待评审 | G | G0¦需求受理 | 6 | 产品设计 | 需求论证准备中 | B | 复杂度5-7 / 跨部门 / 双周门禁 | 交付经理A |  | 胡洁 |  | 2026年7月17日 | 2026年12月31日 |  | 0
P025 | BA Lims v1.1 | 临床 | 临床生物分析服务 | 南京小分子分析实验室 | 姚秀娟 李加齐 | BA Lims | 待评审 | G | G4¦UAT通过 | 4 | UAT | 完成立项 | C | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B | 景孟博 | 陈放群 |  |  |  |  | 0
P026 | 法规生成月报 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | 注册法规部 |  | ClinAI临研助手 | 待评审 | G | G3¦开发就绪 | 4 | 产品开发 | 需求论证准备中 | D | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B |  | 张颖超, 陈放群 |  |  |  |  | 0 |  |  | 与ClinAI临研助手合并立项
P027 | 文献自动检索 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 医学科学部、药物警戒部、医疗器械部 | 李静炜 王晶晶 黄冰 | ClinAI临研助手 | 待评审 | G | G0¦需求受理 | 6 | 需求调研 | 调研中 | B | 复杂度5-7 / 跨部门 / 双周门禁 | 交付经理A |  | 张颖超 |  |  |  |  | 0
P028 | 文献信息提取 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 医学科学部、药物警戒部 | 李静炜 王晶晶 黄冰 | ClinAI临研助手 | 待评审 | G | G0¦需求受理 | 4 | 需求调研 | 调研中 | B | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B |  | 张颖超 |  |  |  |  | 0
P029 | 合同预审核法务数字员工 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | 法务部 | 李森 | 合同预审核法务数字员工 | 待评审 | G | G3¦开发就绪 | 6 | 产品开发 | 完成立项 | C | 复杂度5-7 / 跨部门 / 双周门禁 | 交付经理A |  | 陈放群 |  |  |  |  | 0
P030 | AI翻译平台 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 康龙临床 | 杨瑞（医学） 李文叶（RA） 朱明芳（PV） | 普瑞纯正翻译平台 | 待评审 | G | G3¦开发就绪 | 3 | UAT | 完成立项 | A | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B | 段子琪 | 张颖超 |  |  |  |  | 0
P031 | Coding Tool | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 数据管理部 | 王嘉琳 | Coding Tool | 待评审 | G | G6¦价值复盘 | 2 | 系统运维 | 完成立项 | C | 复杂度≤2 / 运维 / 季度复盘 | 交付经理B |  | 陈放群 |  |  |  |  | 0
P032 | 联斯达PCU | 临床 | 共享服务中心（SSC） | QA | 牛威丹 陈锦桐 | 联斯达PCU | 待评审 | G | G6¦价值复盘 | 3 | 系统运维 | 完成立项 | B | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B | 段子琪 | 田剑 |  |  |  |  | 0
P033 | CRC临研伙伴（CRC iBuddy） | 临床 | 现场管理组织（SMO） | 现场管理组织 |  | CRC AI终端 | [5 empty] | 调研中 | S |  |  |  | 白迪 |  | 2026年8月28日
P034 | CS中心系统1.0 | 临床 | SMO、CRO、总经办、BD、BDS | SMO、CRO、总经办、BD、BDS |  | 中心信息管理系统/SSU |  |  |  |  | 系统运维 | 完成立项 | S |  |  |  | 田剑
P035 | CS中心系统1.0（BI模块） | 临床 | SMO、CRO、总经办、BD、BDS | SMO、CRO、总经办、BD、BDS |  | 中心信息管理系统/SSU | 待评审 | G | G6¦价值复盘 | 1 | 系统运维 | 完成立项 | C | 复杂度≤2 / 运维 / 季度复盘 | 交付经理B |  | 田剑 |  |  |  |  | 0
P036 | CS中心系统1.0（中心调研1.0） | 临床 | 现场管理组织（SMO） | 现场管理组织、BDS | 邵宏斌 段晓阳 兰兰 | 中心信息管理系统/SSU | 待评审 | G | G4¦UAT通过 | 4 | 产品开发 | 完成立项 | B | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B | 段子琪 | 田剑, 金亥祺 | 何振勇 |  |  |  | 0
P037 | CS中心系统2.0 | 临床 | 现场管理组织（SMO） | SMO、CRO、总经办、BD、BDS |  | 中心信息管理系统/SSU |  |  |  |  | 需求调研 | 调研中 | S |  |  |  | 田剑 |  | 2026年9月25日
P038 | IVD注册信息荟享平台 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 医疗器械部 | 郑秀玲 | IVD注册信息荟享平台 | 待评审 | G | G6¦价值复盘 | 2 | 系统运维 | 完成立项 | C | 复杂度≤2 / 运维 / 季度复盘 | 交付经理B |  | 景孟博 |  |  |  |  | 0
P039 | EDC自动化录入 | 临床 | 现场管理组织（SMO） | 临床协调部 |  | EDC自动化录入 | 待评审 | G |  | 8 | 项目暂停 | 暂停中 | A | 暂停项目 / 待集中决议 | PMO运营专员 |  | 白迪 |  |  |  |  | 0 |  |  | 考虑并入CRC iBuddy
P040 | 数据跨境传输在线登记 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | 质量保证与培训 | 陈静 | QA-数据跨境访问和传输 | 待评审 | G | G6¦价值复盘 | 3 | 项目暂停 | 需求论证准备中 | D | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B |  | 张颖超 |  | 2026年9月25日 |  |  | 0
P041 | MDM主数据管理系统 | 临床 | SMO、CRO、总经办、BD、BDS | SMO、CRO、总经办、BD、BDS |  | 主数据中台 | 待评审 | G |  | 2 | 项目暂停 | 暂停中 | S | 暂停项目 / 待集中决议 | PMO运营专员 |  | 姚彬, 孟迪 |  |  |  |  | 0
P042 | CRC智能推荐 | 临床 | SMO、CRO、总经办、BD、BDS | SMO、CRO、总经办、BD、BDS |  | 主数据中台 | 待评审 | G |  | 5 | 项目暂停 | 调研中 | D | 暂停项目 / 待集中决议 | PMO运营专员 | 段子琪 | 孟迪 |  | 2026年9月25日 |  |  | 0 |  |  | 与 南京工业大学 课题合并
P043 | 受试者入排智能审核 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 临床开发部、SMO、医学监查 |  | 受试者入排智能审核 | 待评审 | G |  | 5 | 项目暂停 | 调研中 | A | 暂停项目 / 待集中决议 | PMO运营专员 | 黄敏敏 | 白迪 |  | 2026年8月28日 |  |  | 0
P044 | 财务审批自动化 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | 财务部 |  | 财务审批自动化 | 待评审 | G |  | 3 | 项目暂停 | 调研中 | D | 暂停项目 / 待集中决议 | PMO运营专员 |  | 张颖超 |  |  |  |  | 0 |  |  | 待确认
P045 | 端侧小模型（OCR+脱敏） | 临床 | 共享服务中心（SSC） | AIIC |  | AI基础模型 | 待评审 | G |  | 8 | 产品设计 | 调研中 | A | 复杂度≥8 / 战略关键 / 总监督导 | PMO负责人(兼) |  | 宋毅, 杨佳欣 |  | 2026年8月21日 |  |  | 0
P046 | aCRF自动生成 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 统计编程部 | 邓旭华 | StatProg Agent（Phase I） |  |  |  |  | 需求调研 | 调研中 | C |  |  |  | 陈放群 |  | 2026年9月25日
P047 | SDTM&ADaM Define | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 统计编程部 | 邓旭华 | StatProg Agent（Phase I） |  |  |  |  | 待启动 | 调研中 | C |  |  |  | 陈放群 |  | 2026年9月25日
P048 | SDTM&ADaM Review Guide | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 统计编程部 | 邓旭华 | StatProg Agent（Phase I） |  |  |  |  | 待启动 | 调研中 | C |  |  |  | 陈放群 |  | 2026年9月25日
P049 | SDTM SPEC自动生成 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 统计编程部 | 邓旭华 | StatProg Agent（Phase I） |  |  |  |  | 待启动 | 调研中 | C |  |  |  | 陈放群 |  | 2026年9月25日
P050 | ADaM SPEC自动生成 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 统计编程部 | 邓旭华 | StatProg Agent（Phase II） |  |  |  |  | 待启动 | 调研中 | C |  |  |  | 陈放群 |  | 2026年9月25日
P051 | SDTM Code自动生成 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 统计编程部 | 邓旭华 | StatProg Agent（Phase II） |  |  |  |  | 待启动 | 调研中 | C |  |  |  | 陈放群 |  | 2026年9月25日
P052 | ADaM Code自动生成 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 统计编程部 | 邓旭华 | StatProg Agent（Phase II） |  |  |  |  | 待启动 | 调研中 | C |  |  |  | 陈放群 |  | 2026年9月25日
P053 | 项目计划撰写 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 临床开发部 | 韩雪梅 王文君 | 项目计划撰写 |  |  |  |  | 需求调研 | 调研中 | B |  |  |  | 白迪 |  | 2026年9月25日
P054 | 监查报告撰写与智能审核 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 临床开发部 | 韩雪梅 侯治国 李明俊 | 智能化TMF管理/监查报告撰写与智能审核 |  |  |  |  | 需求调研 | 调研中 | B |  |  |  | 白迪 |  | 2026年9月25日
P055 | eCTD小工具 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 注册法规部 | 李文叶、吕欣 | 业务Agent-eCTD小工具 |  |  |  |  | 待启动 | 需求论证准备中 | D |  |  |  | 胡洁 |  | 2026年8月14日
P056 | NMPA产品查询 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 医疗器械部 | 于婉婷 | MD Agent（暂名） |  |  |  |  | 待启动 | 暂停中 |  |  |  |  | 胡洁
P057 | 文献自动下载 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 医疗器械部 | 于婉婷 | MD Agent（暂名） |  |  |  |  | 待启动 | 暂停中 |  |  |  |  | 胡洁
P058 | 评价报告撰写（类似IND撰写） | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 医疗器械部 | 于婉婷 | MD Agent（暂名） |  |  |  |  | 待启动 | 暂停中 |  |  |  |  | 胡洁
P059 | 评估表生成 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 医疗器械部 | 于婉婷 | MD Agent（暂名） |  |  |  |  | 待启动 | 暂停中 |  |  |  |  | 胡洁
P060 | 医学报告半自动化撰写 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 医疗器械部 |  | MD Agent（暂名） |  |  |  |  | 项目暂停 | 暂停中 |  |  |  |  | 胡洁
P061 | 医学报告半自动化撰写 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 医疗器械部 |  | MD Agent（暂名） |  |  |  |  | 项目暂停 | 暂停中 |  |  |  |  | 胡洁
P062 | 统计结果简单描述生成（SAR） | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 医疗器械部 | 于婉婷 | MD Agent（暂名） |  |  |  |  | 待启动 | 暂停中 |  |  |  |  | 胡洁
P063 | MedCalc结果格式转换（TFL） | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 医疗器械部 | 于婉婷 | MD Agent（暂名） |  |  |  |  | 待启动 | 暂停中 |  |  |  |  | 胡洁
P064 | 诊断疾病归类 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 医疗器械部 | 于婉婷 | MD Agent（暂名） |  |  |  |  | 待启动 | 暂停中 |  |  |  |  | 胡洁
P065 | 文件对比 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 医疗器械部 | 于婉婷 | MD Agent（暂名） |  |  |  |  | 待启动 | 暂停中 |  |  |  |  | 胡洁
P066 | 法规智能检索 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 医学科学部、药物警戒部、医疗器械部 | 李文叶 王京雅 | ClinAI临研助手 | 待评审 | G | G0¦需求受理 | 4 | 需求调研 | 需求论证准备中 | B | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 | 交付经理B |  | 张颖超 |  |  |  |  | 0
P067 | 临床运营项目助理数字员工 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 医学科学部、临床开发部、SMO | 王欣彦 | 临床运营项目助理数字员工 | 待评审 | G | G0¦需求受理 | 6 | 需求调研 | 调研中 | B | 复杂度5-7 / 跨部门 / 双周门禁 | 交付经理A |  | 张颖超 |  |  |  |  | 0
P068 | 财务赋能工具 | 临床 | SSC（共享服务中心） | 财务部 | 刘桂萍、游志芳、聂薇、刘玲、时如义、朱紫衣 | SSC iBuddy |  |  |  |  | 需求调研 | 调研中 | C |  |  |  | 张颖超
P069 | 法务问答小助手 | 临床 | SSC（共享服务中心） | 法务部 | 李森、丁坤 | SSC iBuddy |  |  |  |  | 产品开发 | 调研中 | C |  |  |  | 张颖超
P070 | 行政部问答小助手 | 临床 | SSC（共享服务中心） | 行政部 | 刘江、刘春艳 | SSC iBuddy |  |  |  |  | 产品开发 | 调研中 | C |  |  |  | 张颖超
P071 | CSV验证 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | IDT | 张杰 | 业务Agent-IDT数字员工 | 待评审 | G | G0¦需求受理 | 6 | 需求调研 | 调研中 | B | 复杂度5-7 / 跨部门 / 双周门禁 | 交付经理A |  | 朱思婕 |  |  |  |  | 0
P072 | 安全测试数字员工 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | IDT | 王睿 | 业务Agent-IDT数字员工 | 待评审 | G | G0¦需求受理 | 6 | 需求调研 | 调研中 | D | 复杂度5-7 / 跨部门 / 双周门禁 | 交付经理A |  | 朱思婕 |  |  |  |  | 0
P073 | PBA 数据转换 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | PBA | 刘青 | 业务Agent-PBA数字员工 | 待评审 | G | G0¦需求受理 |  | 需求调研 | 调研中 | C | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 |  |  | 朱思婕
P074 | IT Service企微数字员工 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | IDT | 曹昌荣 | 业务Agent-IDT数字员工 | 待评审 | Y | G0¦需求受理 |  | 需求调研 | 调研中 | C | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 |  |  | 朱思婕
P075 | 运维数字员工-网络组 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | IDT | 黄能宏 陈鑫 | 业务Agent-IDT数字员工 | 待评审 | G | G0¦需求受理 |  | 需求调研 | 调研中 | D | 暂停项目 / 待集中决议 |  |  | 朱思婕
P076 | 运维数字员工-服务器组 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | IDT | 徐骏杰 乔恺玥 | 业务Agent-IDT数字员工 | 待评审 | G | G0¦需求受理 |  | 需求调研 | 调研中 | D | 暂停项目 / 待集中决议 |  |  | 朱思婕
P077 | 运维数字员工-系统运维 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | IDT | 李国刚 | 业务Agent-IDT数字员工 | 待评审 | G | G0¦需求受理 |  | 需求调研 | 调研中 | D | 暂停项目 / 待集中决议 |  |  | 朱思婕
P078 | 备份数字员工 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | IDT | 乔凯玥 | 业务Agent-IDT数字员工 | 待评审 | G | G0¦需求受理 |  | 需求调研 | 调研中 | D | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 |  |  | 朱思婕
P079 | 恢复数字员工 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | IDT | 乔凯玥 | 业务Agent-IDT数字员工 | 待评审 | G | G0¦需求受理 |  | 需求调研 | 调研中 | D | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 |  |  | 朱思婕
P080 | 变更数字员工 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | IDT | 黄能宏 陈鑫 | 业务Agent-IDT数字员工 | 待评审 | G | G0¦需求受理 |  | 需求调研 | 调研中 | D | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 |  |  | 朱思婕
P081 | CRM智能问答数字员工 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | IDT | 刘陆璐 | 业务Agent-IDT数字员工 | 待评审 | Y |  |  | 需求调研 | 暂停中 | C | 复杂度3-4 / 单系统 / 月度门禁 |  |  | 朱思婕
P082 | 上下文一致性核查 | 临床 | 临床研究组织（CRO） | 医学科学部 | 李静炜 | 业务Agent-上下文一致性核查 |  |  |  |  | 需求调研 | 需求论证准备中 | B |  |  |  | 陈放群 |  | 2026年7月17日
P083 | 业务Agent平台 |  |  | AIIC |  | 业务Agent平台 | [5 empty] | 需求论证准备中 | S |  |  |  | 朱思婕
P084 | AR收入仪表盘 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | 财务部 | 刘桂萍、游志芳、聂薇、陈思 | AR智能报表平台 |  |  |  |  | 需求调研 | 调研中 | C |  |  |  | 张颖超 | [7 empty] | 再确认立项状态
P085 | 总账重分类应收账款报表自动化 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | 财务部 | 刘桂萍、游志芳、聂薇、陈思 | AR智能报表平台 |  |  |  |  | 需求调研 | 调研中 | D |  |  |  | 张颖超
P086 | Aging Report自动化 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | 财务部 | 刘桂萍、游志芳、聂薇、陈思 | AR智能报表平台 |  |  |  |  | 需求调研 | 调研中 | D |  |  |  | 张颖超
P087 | 房租、水电、物业自动摊销 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | 财务部 | 刘桂萍、游志芳、朱紫衣 | 总账费用摊销 |  |  |  |  | 需求调研 | 调研中 | D |  |  |  | 张颖超
P088 | 海心研发人工费按项目自动摊销 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | 财务部 | 刘桂萍、游志芳、朱紫衣 | 总账费用摊销 |  |  |  |  | 需求调研 | 调研中 | D |  |  |  | 张颖超
P089 | 项目代垫费总控管理 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | 财务部 | 刘桂萍、游志芳、时如义 | AP总控管理 |  |  |  |  | 需求调研 | 调研中 | D |  |  |  | 张颖超
P090 | 收入智能报表平台 | 临床 | 共享服务中心（SSC） | 财务部 | 刘桂萍、游志芳、刘玲 | 收入智能报表平台 |  |  |  |  | 需求调研 | 调研中 | D |  |  |  | 张颖超
P091 | EDC UAT 自动化 |  |  | 数据管理部门 |  | EDC UAT 自动化 | [5 empty] | 调研中 | B |  |  |  | 陈放群 |  | 2026年7月31日
P092 | CSR智能撰写 |  |  | 医学科学部 |  | 医学撰写平台 | [5 empty] | 无需立项 | B |  |  |  | 张颖超
P093 | 产品PRD-Agent |  |  | AIIC |  | 产品管理AI平台 | [5 empty] | 调研中 | B |  |  |  | 宋毅 |  | 2026年9月25日
P094 | 产品Survey-Agent |  |  | AIIC |  | 产品管理AI平台 | [5 empty] | 调研中 | B |  |  |  | 宋毅 |  | 2026年9月25日
P095 | 产品Delivery-Agent |  |  | AIIC |  | 产品管理AI平台 | [5 empty] | 调研中 | B |  |  |  | 宋毅 |  | 2026年9月25日